Versão	Data	Autor	Notas de Revisão
0.1	05/06/2025	Ronaldo Roig	Status inicial do projeto

## Objetivos deste documento
Este documento tem como objetivo principal organizar e detalhar as etapas de desenvolvimento da API de integração de EPIs com o ERP, adaptando-se a uma equipe enxuta de dois desenvolvedores (sênior e júnior). Seu foco é garantir uma distribuição equilibrada de tarefas, com critérios claros de qualidade, prazos realistas e gestão proativa de riscos, assegurando que o projeto atenda às necessidades do cliente sem sobrecarregar a equipe.
O documento serve como guia prático para alinhar expectativas entre desenvolvedores, stakeholders e usuários finais. Ele estabelece padrões de comunicação, documenta interdependências entre tarefas e fornece transparência sobre custos e cronograma, funcionando como ferramenta tanto para execução quanto para monitoramento contínuo do projeto.
## Componentes da EAP
Nome do Pacote de Trabalho	Organização/Pessoa Responsável
Reunião com Stakeholders.	Desenvolvedor Sênior (com apoio júnior para documentação).
Descrição do pacote de trabalho
Realizar reuniões de alinhamento com todas as partes interessadas para definir requisitos e expectativas.
Trabalho envolvido
Agendamento das reuniões, preparação de materiais de apresentação, documentação dos requisitos e decisões.
Critérios de aceitação / Definição de pronto
Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado, lista de requisitos funcionais e não funcionais consolidada.
Riscos
Conflitos de interesse entre departamentos, dificuldade de alinhamento de agendas.
Recursos necessários
Sala de reuniões (presencial ou virtual), ferramentas de documentação (Google Docs, Confluence).
Duração
5 dias.
Custo
R$ 1.500,00.
Data de entrega
05/05/2025
Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.
Premissa: Disponibilidade dos stakeholders nas datas agendadas / Interdependência: Necessário para iniciar o projeto

Nome do Pacote de Trabalho	Organização/Pessoa Responsável
Arquitetura REST	Desenvolvedor Pleno
Descrição do pacote de trabalho
Definir e documentar a arquitetura REST da API.
Trabalho envolvido
Definição dos endpoints, documentação com Swagger/OpenAPI, padronização de respostas e erros.
Critérios de aceitação / Definição de pronto
Documentação completa da API no Swagger, revisão e aprovação pela equipe técnica.
Riscos
Incompatibilidade com sistemas legados.
Recursos necessários
Ferramentas de documentação (Swagger), acesso às especificações do ERP.
Duração

Custo
R$ 3.000,00
Data de entrega
12/05/2025
Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.
Referência técnica: Princípios RESTful, interdependência: Depende da conclusão da reunião com stakeholders.

Nome do Pacote de Trabalho	Organização/Pessoa Responsável
Integração com impressoras	Desenvolvedor júnior
Descrição do pacote de trabalho
Desenvolver funcionalidade para impressão de fichas de EPIs.
Trabalho envolvido
Configuração de drivers de impressão, desenvolvimento de módulo de geração de PDF, testes com impressoras disponíveis no almoxarifado.
Critérios de aceitação / Definição de pronto
Impressão correta em 100% dos testes, compatibilidade com pelo menos 2 modelos de impressora.
Riscos
Incompatibilidade com hardware existente.
Recursos necessários
Acesso às impressoras do almoxarifado, bibliotecas de geração de PDF.
Duração
10 dias
Custo
R$ 4.000,00
Data de entrega
22/05/2025
Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.
Premissa: Impressoras estarão disponíveis para testes, requisito de qualidade: PDF deve seguir layout corporativo.

Nome do Pacote de Trabalho	Organização/Pessoa Responsável
Testes unitários	Desenvolvedor júnior
Descrição do pacote de trabalho
Implementar e executar testes unitários para todos os módulos.
Trabalho envolvido
Criação de casos de teste, automação dos testes, geração de relatórios.
Critérios de aceitação / Definição de pronto
Cobertura de testes ≥ 90% / 0 bugs críticos em produção
Riscos
Falhas não detectadas em casos extremos
Recursos necessários
Ferramentas de teste, Ambiente de testes isolado.
Duração
8 dias
Custo
R$ 3.500,00
Data de entrega
20/05/2025
Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.
Referência técnica: Test Pyramid, interdependência: Depende do desenvolvimento dos módulos.

Nome do Pacote de Trabalho	Organização/Pessoa Responsável
Treinamento com Almoxarifado	Desenvolvedor pleno
Descrição do pacote de trabalho
Capacitar os usuários finais no uso da nova API.
Trabalho envolvido
Preparação de material didático, sessões práticas de treinamento, avaliação de aprendizado.
Critérios de aceitação / Definição de pronto
100% dos usuários treinados, Relatório de satisfação ≥ 8/10.
Riscos
Resistência à mudança por parte dos usuários.
Recursos necessários
Sala de treinamento, computadores para prática.
Duração
3 dias
Custo
R$ 2.000,00
Data de entrega
25/05/2025
Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.
Premissa: Disponibilidade da equipe do almoxarifado / Requisito contratual: Treinamento obrigatório antes do go-live